## Sheet1
Task | Start Date | Duration
Go Over Requirements | 2018-03-14 | 1
Brainstorm Project Ideas | 2018-03-15 | 1
Initial Design | 2018-03-16 | 3
Learning Environment | 2018-03-19 | 7
Coding and Implementation | 2018-03-26 | 7
Testing Base | 2018-04-02 | 2
Improvement Design | 2018-04-04 | 2
Implenent Add-Ons | 2018-04-06 | 1
Final Testing | 2018-04-07 | 2
Presentation Prep | 2018-04-09 | 2