## Sheet1
Task | Start Date | Duration
Go Over P3 Requirements | 2018-03-14 | 2
Brainstorm Project Ideas | 2018-03-16 | 3
Initial P3 Design | 2018-03-19 | 3
Learning Environment | 2018-03-22 | 4
Coding and Implementation | 2018-03-26 | 6
Testing Base | 2018-04-01 | 1
Improvement Design | 2018-04-02 | 3
Implenent P3 Add-Ons | 2018-04-05 | 2
Final P3 Testing | 2018-04-07 | 2
Presentation Prep P3 | 2018-04-09 | 2
P4 Requirements | 2018-04-11 | 1
P4 Design | 2018-04-12 | 4
Coding and Implementation | 2018-04-16 | 7
P4 Testing and Updates | 2018-04-23 | 7
Final P4 Code Polish | 2018-04-30 | 4
Presentation Prep P4 | 2018-05-04 | 4