## Sheet1
Task | Start Date | Duration
Go Over P3 Requirements | 2018-03-14 | 1
Brainstorm Project Ideas | 2018-03-15 | 1
Initial P3 Design | 2018-03-16 | 3
Learning Environment | 2018-03-19 | 7
Coding and Implementation | 2018-03-26 | 7
Testing Base | 2018-04-02 | 2
Improvement Design | 2018-04-04 | 2
Implenent P3 Add-Ons | 2018-04-06 | 1
Final P3 Testing | 2018-04-07 | 2
Presentation Prep P3 | 2018-04-09 | 2
P4 Requirements | 2018-04-11 | 5
P4 Design | 2018-04-16 | 14
Coding and Implementation | 2018-04-18 | 12
P4 Testing and Updates | 2018-04-22 | 8
Final P4 Code Polish | 2018-04-30 | 2
Presentation Prep P4 | 2018-05-02 | 1